Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 октября 2016 г. N 2165-р

1. Утвердить прилагаемый [план](#P24) первоочередных мероприятий по организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации на 2016 и 2017 годы (далее - план).

2. Руководителям федеральных органов исполнительной власти, являющихся ответственными исполнителями и соисполнителями мероприятий [плана](#P24):

обеспечить реализацию [плана](#P24);

представить в 2-недельный срок в Правительство Российской Федерации детальные планы-графики реализации [плана](#P24).

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утвержден

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 15 октября 2016 г. N 2165-р

ПЛАН

ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НА 2016 И 2017 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Вид документа и (или) планируемый результат | Ответственный исполнитель |
| I. Организационные мероприятия |
| 1. | Формирование проектных комитетов и назначение кураторов по направлениям стратегического развития Российской Федерации (далее - направления) | 1 ноября 2016 г. | решение президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (далее - президиум Совета), распоряжение Правительства Российской Федерации | ответственные федеральные органы исполнительной власти (по направлениям), федеральный проектный офис |
| 2. | Формирование общественно-деловых советов по направлениям | 1 ноября 2016 г. | сформированы общественно-деловые советы по направлениям | кураторы по направлениям, федеральный проектный офис, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 3. | Определение заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти, ответственных за организацию проектной деятельности | 1 ноября 2016 г. | правовой акт федерального органа исполнительной власти | ответственные федеральные органы исполнительной власти (по соответствующим приоритетным проектам (программам) и (или) направлениям), федеральный проектный офис |
| 4. | Формирование ведомственных проектных офисов | 1 ноября 2016 г. | правовой акт федерального органа исполнительной власти | ответственные федеральные органы исполнительной власти (по соответствующим приоритетным проектам (программам) и (или) направлениям), федеральный проектный офис |
| 5. | Формирование координационных органов проектной деятельности в федеральных органах исполнительной власти | 31 марта 2017 г. | правовой акт федерального органа исполнительной власти | ответственные федеральные органы исполнительной власти (по соответствующим приоритетным проектам (программам) и (или) направлениям) |
| 6. | Формирование рабочей группы по развитию проектной деятельности при президиуме Совета | 11 ноября 2016 г. | решение президиума Совета | федеральный проектный офис, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации, центр компетенций проектного управления |
| 7. | Утверждение плана по дальнейшему развитию проектной деятельности в федеральных органах исполнительной власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных образованиях с учетом опыта реализации приоритетных проектов и программ | 3 июля 2017 г. | распоряжение Правительства Российской Федерации | федеральный проектный офис, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации, центр компетенций проектного управления |
| II. Нормативное и методическое обеспечение |
| 8. | Разработка методических рекомендаций по подготовке проектных предложений | 20 октября 2016 г. | методические рекомендации | федеральный проектный офис, центр компетенций проектного управления |
| 9. | Разработка методических рекомендаций по подготовке паспортов приоритетных проектов (программ) | 20 октября 2016 г. | методические рекомендации | федеральный проектный офис, центр компетенций проектного управления |
| 10. | Разработка методических рекомендаций по подготовке сводных и рабочих планов приоритетных проектов (программ) | 18 ноября 2016 г. | методические рекомендации | федеральный проектный офис, центр компетенций проектного управления |
| 11. | Разработка методических рекомендаций по реализации приоритетных проектов (программ), управлению изменениями приоритетного проекта (программы) и завершению приоритетного проекта (программы) | 15 февраля 2017 г. | методические рекомендации | федеральный проектный офис, центр компетенций проектного управления |
| 12. | Разработка методических рекомендаций по мониторингу приоритетных проектов (программ) | 1 декабря 2016 г. | методические рекомендации | федеральный проектный офис, центр компетенций проектного управления |
| 13. | Разработка методических рекомендаций по оценке и иным контрольным мероприятиям реализации приоритетных проектов (программ) | 31 марта 2017 г. | методические рекомендации | федеральный проектный офис, центр компетенций проектного управления |
| 14. | Разработка методических рекомендаций по организации проектной деятельности в федеральном органе исполнительной власти | 3 ноября 2016 г. | методические рекомендации | федеральный проектный офис, центр компетенций проектного управления |
| 15. | Разработка методических рекомендаций по определению случаев и порядка осуществления в отношении приоритетных проектов (программ) внешнего управления | 31 июля 2017 г. | методические рекомендации | федеральный проектный офис, центр компетенций проектного управления |
| 16. | Утверждение положений об организации проектной деятельности в федеральных органах исполнительной власти | 21 ноября 2016 г. | нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти | ответственные федеральные органы исполнительной власти (по соответствующим приоритетным проектам (программам) и (или) направлениям), федеральный проектный офис |
| 17. | Подготовка предложений по внесению изменений в бюджетное законодательство Российской Федерации в части, касающейся вопросов организации проектной деятельности | 15 декабря 2016 г. | проекты нормативных правовых актов | Минфин России, Минэкономразвития России, федеральный проектный офис, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, центр компетенций проектного управления |
| 18. | Подготовка предложений об отражении расходов на реализацию приоритетных проектов (программ) при формировании (исполнении) федерального бюджета | 1 февраля 2017 г. | проекты нормативных правовых актов | Минфин России, Минэкономразвития России, центр компетенций проектного управления |
| 19. | Внесение изменений в законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, относящиеся к сфере стратегического планирования в Российской Федерации, в части, касающейся вопросов организации проектной деятельности | 31 марта 2017 г. | проекты нормативных правовых актов | Минэкономразвития России, Минфин России, федеральный проектный офис, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, центр компетенций проектного управления |
| 20. | Подготовка предложений по внесению изменений в законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, относящиеся к сфере реализации государственных программ Российской Федерации, в части, касающейся вопросов организации проектной деятельности | 15 декабря 2016 г. | проекты нормативных правовых актов | Минэкономразвития России, Минфин России, федеральный проектный офис, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, центр компетенций проектного управления |
| 21. | Внесение изменений в законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в части, касающейся использования механизмов казначейского и (или) банковского сопровождения при реализации приоритетных проектов (программ) | 31 марта 2017 г. | проекты нормативных правовых актов | Минфин России, Казначейство России, Минэкономразвития России, федеральный проектный офис, центр компетенций проектного управления |
| 22. | Разработка и утверждение требований к участникам проектной деятельности в части, касающейся уровня их квалификации в сфере проектного управления | 30 апреля 2017 г. | решение президиума Совета | федеральный проектный офис, центр компетенций проектного управления |
| 23. | Внесение изменений в законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, относящиеся к сфере государственной гражданской службы и оплаты труда государственных гражданских служащих, в части, касающейся материального и иного стимулирования участников проектной деятельности | 15 марта 2017 г. | проекты нормативных правовых актов | Минтруд России, Минфин России, Минэкономразвития России, федеральный проектный офис, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, центр компетенций проектного управления |
| III. Автоматизированная информационная система проектной деятельности |
| 24. | Подготовка прототипа автоматизированной информационной системы проектной деятельности к развертыванию | 1 декабря 2016 г. | прототип автоматизированной информационной системы проектной деятельности подготовлен к развертыванию | федеральный проектный офис, ФСО России,центр компетенций проектного управления |
| 25. | Развертывание прототипа автоматизированной информационной системы проектной деятельности | 1 февраля 2017 г. | развернут прототип автоматизированной информационной системы проектной деятельности | федеральные органы исполнительной власти и организации, являющиеся ответственными исполнителями или соисполнителями мероприятий приоритетных проектов (программ), федеральный проектный офис, ФСО России,центр компетенций проектного управления |
| 26. | Разработка предложений по формированию полнофункциональной автоматизированной информационной системы проектной деятельности | 1 июня 2017 г. | концепция, техническое задание, проекты нормативных правовых актов и финансово-экономическое обоснование одобрены президиумом Совета | рабочая группа по информатизации, федеральный проектный офис, ФСО России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации |
| IV. Развитие компетенций участников проектной деятельности |
| 27. | Формирование структуры учебных программ по проектной деятельности в органах государственной власти Российской Федерации и программ соответствующих семинаров на 2016 год | 1 ноября 2016 г. | структура учебных программ и программы семинаров | центр компетенций проектного управления, федеральный проектный офис |
| 28. | Проведение семинаров по проектному управлению для ключевых участников проектной деятельности | 23 декабря 2016 г. | ключевые участники проектной деятельности приняли участие в семинарах | центр компетенций проектного управления, федеральный проектный офис |
| 29. | Разработка и утверждение ведомственных планов развития компетенций участников проектной деятельности, включая вопросы финансового обеспечения, на 2016 и 2017 годы | 1 ноября 2016 г. | ведомственные планы развития компетенций участников проектной деятельности | ответственные федеральные органы исполнительной власти (по соответствующим приоритетным проектам (программам) и (или) направлениям), федеральный проектный офис |
| 30. | Формирование учебно-методических комплексов по проектному управлению в государственном секторе | 15 февраля 2017 г. | учебно-методические комплексы | центр компетенций проектного управления, Минтруд России, федеральный проектный офис |
| 31. | Внедрение системы подтверждения соответствия компетенций участников проектной деятельности квалификационным требованиям | 1 декабря 2017 г. | проведено подтверждение соответствия компетенций участников проектной деятельности квалификационным требованиям | центр компетенций проектного управления, федеральный проектный офис, ответственные федеральные органы исполнительной власти (по соответствующим приоритетным проектам (программам) и (или) направлениям) |
| 32. | Проведение обучения проектному управлению участников проектной деятельности | 29 декабря 2017 г. | участники проектной деятельности прошли обучение | центр компетенций проектного управления, федеральный проектный офис, Минтруд России |